## 20240415
項目番号 | 大項目 | 小項目 | 確認内容 | 実施日 | 実施結果 | 備考
1 | 作成 | VPC作成 | VPCが問題なく作成されているか | 2024-04-15 | OK
2 | 作成 | EC2作成① | 1台目のEC2が問題なく作成されているか | 2024-04-15 | OK
3 | 作成 | RDS作成 | RDSが問題なく作成されているか | 2024-04-15 | OK
4 | 作成 | ELB作成 | ELBが問題なく作成されているか | 2024-04-15 | OK
5 | 作成 | AMI作成 | AMIが問題なく作成されているか | 2024-04-15 | OK
6 | 作成 | EC2作成② | 2台目のEC2が問題なく作成されているか | 2024-04-15 | OK | 項目番号5で作成したAMIを利用
7 | 初期設定 | WordPressの初期設定 | WordPressが問題なく設定できているか | 2024-04-15 | OK
8 | 初期設定 | ELBへの登録 | EBLに2台目のEC2が登録されているか | 2024-04-15 | OK
9 | 初期設定 | マルチAZの配置 | RDSにマルチAZ配置が正常におこなわれているか | 2024-04-15 | OK
10 | 可用性確認 | Webシステム全体の可用性確認① | 1台のEC2インスタンスを停止してもWebサーバが問題なく利用できるか | 2024-04-15 | OK
11 | 可用性確認 | Webシステム全体の可用性確認② | RDSにフェイルオーバーを行ってもWebサーバが問題なく利用できるか | 2024-04-15 | OK
12
13
14
15
16
17
18
19
20
結合試験項目
システム名
インターフェース名
Webサーバ構築
AWS
作成者
作成日
工藤 幸之丞
2024年4月15日
更新者
更新日